**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования**

**в МБДОУ детский сад № 14 города Белово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС**
 |
| 1.1 | Создание рабочей группы по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 14 города Белово (ФГОС ДО) | Май 2014 | ЗаведующийМБДОУ детский сад № 14 города Белово Латыпова Н.Э. |
|  | Участие во Всероссийской конференции «Перспективы реализации ФГОС ДО как условие формирования социального опыта детей» на базе КРИПКиПРО | Февраль 2014 года | Старший воспитатель Кирсанова С.Н. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС | Май 2014 | Старший воспитатель Кирсанова С.Н. |
|  |  |  |  |
| 1.3 | Участие в совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО в системе образования Кемеровской области и города Белово | По плану КРИПКиПРО, МКУ «Управление образования города Белово», ИМЦ г.Белово  | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 14 города Белово  |
|  | Участие в опросах о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; | Февраль-14 |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |
| 1.7  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |
| 1.9 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ |  В течение 2014-15 г. | ЗаведующийМБДОУ детский сад № 14 города Белово Латыпова Н.Э. |
|  |  |  |  |
| методическое |
|  | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль-14 |  |
|  | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Ноябрь   2014 |  |
|  | Изучение инструктивно-методических документов ДОиН, КРИПКиПРО, МКУ «Управление образования города Белово» | В течение 2014 года | Заведующий, рабочая группа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Рабочая группа  |
|  | Разработка образовательной программы МБДОУ в соответствии с примерными общеобразовательными программами с учетом ФГОС ДО  | Январь-май2015 года | Рабочая группа |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 2.1 | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | В период формирования бюджета на 2015 год |  |
|  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Апрель 2014 -апрель 2015 |  |
| 1. **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 3.1 | Анализ условий реализации ООП, имеющихся в МБДОУ | Июль 2014г. | Заведующий, старший воспитатель  |
| 3.2  | Разработка плана поэтапного оснащения МБДОУ современными материально-техническими и информационными ресурсами | Июль 2014г. | Заведующий, старший воспитатель  |
|  | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | Май 14-декабрь 16 |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 4.1 | Участие в поэтапном повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-декабрь 2016г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.2 |  |  |  |
| 4.3 | Участие в совещании ИМЦ г.Белово – круглый стол «Перспективы развития современного образования» | Март 2014 года | Старший воспитатель Кирсанова С.Н. |
| 4.4 | Участие в региональных и муниципальных мероприятиях (конференциях, вебинарах) | В течение 2014-15 г. | Руководящие и педагогические работники МБДОУ |
| 4.5 | Участие в работе творческой группы Методического объединения педагогов по вопросу разработки ООП в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-15 г. | Старший воспитатель Кирсанова С.Н. |
| 4.6 | Организация консультирования педагогов по вопросам реализации ООП и психолого-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-15 г. | Старший воспитатель Кирсанова С.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 |  |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
|  | Изучение общедоступных банков данных, сетевого взаимодействия об опыте инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках введения ФГОС | В период введения ФГОС | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ  |
|  |  |  |  |
|  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | 14-16 |  |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ) | 14-16 |  |
|  |  |  |  |